
中医科和专家门诊监理项目服务商需求
1、 采购标的需实现的功能或目标：按要求完成中医科和专家门诊的装修改造、空调
通风及艾灸排风项目的监理工作，本项目概算约243万元。
2、 服务范围：工程施工准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段、缺陷责任期（保修期）
全过程监理服务
三、采购标的数量： 洗面桥横街12、14号中医科和专家门诊改造服务
四、预算单价：7.5万元
五、资格要求
1. 为中华人民共和国境内依法注册的独立法人，持有有效营业执照，具备独立履约能
力。
2. 具备住房和城乡建设主管部门核发的房屋建筑工程监理乙级及以上资质或工程监理综合资质，资质证书合法有效、在有效期内。
3. 本项目不接受联合体参选，严禁挂靠、转包、违法分包监理业务。
4. 参选单位、项目监理团队与本项目施工单位、造价咨询单位、设计单位不得存在控股、管理等利害关系。
5.信用及行业合规（四川省及医疗行业要求）
5.1. 近3年无重大工程质量事故、较大及以上安全生产事故，无恶意违约、合同纠纷败诉等不良履约记录。
5.2. 未被列入信用中国（四川） 失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为名单；未被四川省住建厅、行业主管部门纳入监理行业黑名单、限制从业/限制投标名单。
5.3. 遵守四川省建设工程监理管理相关规定，财务状况良好，依法纳税、足额缴纳社保。
5.4. 熟知医疗机构院感管理、院内施工安全、医疗区域管控相关要求，承诺严格配合医院后勤、院感、安保部门开展现场管理。
六、类似业绩要求

6.1近3年内，至少具有1项单项监理合同额100万元及以上房屋建筑维修改造工程，或医疗机构建筑修缮/改造工程监理业绩。
6.2需提供监理合同、竣工验收证明等完整佐证材料，业绩时间以竣工验收日期为准。
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7.1总监理工程师（项目负责人）
7.2为本单位正式在职人员，注册单位与参选单位一致，不接受外聘、挂靠、退休返聘人员。
7.3 持有房屋建筑工程专业国家注册监理工程师证书，证书有效且完成继续教育。
7.4 近3年至少担任过1个医疗建筑或公共建筑维修改造项目总监理工程师，熟悉医院施工特点、防水、装饰、水电改造及院感管控要求。
7.5 在岗要求：施工关键工序、隐蔽工程、拆除作业、动火作业、临时用电验收、阶段性验收必须到场；每月现场在岗不少于22天；同一时间兼任在建总监项目不超过2个。
7.6 项目实施期间原则上不得更换，确需更换须提前书面报请建设单位（医院）同意，替换人员资历、资质不得低于原人员。
八、常驻现场监理人员（必配）
8.1. 固定配备专业监理工程师1名、专职监理员1名，全程驻场。
8.2. 专业监理工程师：持有监理工程师岗位证书，精通土建、装饰、防水、给排水、建筑电气等专业，有医疗建筑现场监理经验优先。
8.3. 监理员：持有四川省或全国通用监理员岗位合格证书，持证上岗。
8.4. 所有现场人员均为本单位在职人员，提供社保佐证，服从医院统一管理。
8.5四、监理工作内容及硬性履职要求（必须全面落实）
九、施工准备阶段
9.1. 参与图纸会审、设计交底，结合医疗使用功能提出优化及合规意见。
9.2. 严格审核施工组织设计、专项施工方案，重点审查拆除工程、高处作业、动火作业、临时用电、有限空间作业、防尘降噪、院感防护专项方案，方案不合格严禁开工。
9.3. 复核进场原材料、构配件、设备质量，落实见证取样、平行检验，不合格材料、设备禁止进场及使用。
9.4. 督促施工单位落实施工分区、围挡、警示标识、医患通行分流、消毒防护等院内管控措施。
十、施工阶段核心监理（重中之重）
10.1. 质量控制
10.2全过程巡视、旁站、平行检验；重点管控墙体修缮、屋面/卫生间防水、管线改造、装饰装修、门窗安装等工序；所有隐蔽工程必须经监理验收合格并签字后方可覆盖。严格执行国家及四川省现行房建维修验收规范。
十一、进度与造价管控
11.1对照总进度计划跟踪管控，进度滞后及时督促纠偏；严格审核工程变更、现场签证、工程量计量，杜绝虚增工程量、虚假签证，所有签证、变更须经监理核实后再报送医院。
11.2. 资料与台账管理
11.3每日如实填写监理日志，按医院要求每周报送监理周报、每月报送监理月报；各类监理通知单、整改回复、验收记录、影像资料齐全、同步归档。
十二、验收及竣工资料阶段
12.1. 组织分部分项、阶段性验收，牵头开展竣工预验收，全力配合医院完成正式竣工验收、消防核查、院感验收。
十三、  服务周期、执行标准及责任约定
13.1. 监理服务周期：自项目正式开工之日起，至工程竣工验收合格、资料归档完成且缺陷责任期届满为止。
13.2. 执行标准：严格遵照《建设工程监理规范》、国家及四川省现行房屋建筑维修改造施工、质量、安全、档案相关标准，同时遵守医疗机构内部管理各项制度。
13.3. 违约责任：因监理人员履职不到位、巡查缺失、验收不严、安全管控失职，造成工程质量缺陷、安全事故、工期延误、造价增加、院内秩序受影响的，监理单位须承担全部对应责任及经济损失。
13.4. 本项目所有监理工作接受医院及上级主管部门监督、考核。
十四、付款方式：合同签订后30日内预付30%，验收后付余下部分。
。
